Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Хохловского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Социально-экономическое развитие Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области»

за 2022 год

Муниципальная программа «Социально- экономическое развитие Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области» утверждена постановлением Администрации Хохловского сельского поселения от 14.11.2013 № 72. В состав программы входит 7 подпрограмм:

1.Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области.

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области.

3.Обеспечение граждан коммунальными услугами в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области.

4.Развитие транспортной системы в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области.

5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Хохловском сельском поселении.

6.Профилактика наркомании на территории Хохловского сельского поселения.

7.Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Хохловском сельском поселении.

Первоначальные бюджетные назначения на 2022 год были установлены в размере 5 801 269,07 рублей. Фактические расходы составили 6 727 257,39 рублей.

Целью программы является создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. Повышение эффективности и обеспечения результативности бюджетных расходов Администрации, выполнение иных функций в соответствии с законодательством.

Задачей программы является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетентности Администрации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2022 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Хохловского сельского поселения от 14.11.2013 № 72.

Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» в 2022 году расходы составили 5 459 275,48 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 99,6 % – выполнение подпрограммы неэффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области».

2. Систематизация учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Хохловского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись мероприятия по учету, содержанию и обслуживанию объектов, находящихся в казне Хохловского сельского поселения, а также проведение оценки объектов собственности, вовлекаемых в сделки.

3. Содействие занятости населения Хохловского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование проведения общественных работ на территории сельского поселения.

4. Организационно-правовое и методическое обеспечение муниципальной службы, развитие механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе в Хохловском сельском поселении.

В рамках данного мероприятия финансирование проведения обучения рабочих кадров сельского поселения не осуществлялось.

5. Создание условий для осуществления градостроительной деятельности и контроля за использованием земель.

В рамках данного мероприятия финансирование не осуществлялось.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» в 2022 году расходы составили 0 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0 % – выполнение подпрограммы считается неэффективным.

В рамках основного мероприятия " Приобретение и замена приборов освещения на энергоэффективные" не были исполнены следующие мероприятия:

1) Приобретение энергоэффективных приборов освещения.

По подпрограмме «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» расходы составили 29 431,94 рубль. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %– выполнение подпрограммы считается эффективно.

В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение благоустройства территории поселения" исполнялись следующие мероприятия:

1) уличное освещение;

2) содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров;

3) организация и содержание мест захоронения;

4) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

По подпрограмме «Развитие транспортной системы в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» исполнение составило 975 643,17 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 65,8 %– выполнение подпрограммы считается неэффективно. В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения " выполнялись следующие мероприятия:

1. Обеспечение приобретения, установки и обслуживания приборов освещения на улично-дорожной сети Хохловского сельского поселения;
2. Обеспечение приобретения и установки технических средств регулирования дорожного движения;
3. Содержание автомобильных дорог Хохловского сельского поселения.

По подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Хохловском сельском поселении» расходы составили 242 806,80 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %– выполнение подпрограммы считается обеспечено на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Повышение пожарной безопасности в Хохловском сельском поселении.

В рамках основного мероприятия "Повышение пожарной безопасности в Хохловском сельском поселении" выполнялось следующее мероприятие:

1) Проведение мероприятий по обеспечению первичных средств пожаротушения.

2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

По подпрограмме «Профилактика наркомании на территории Хохловского сельского поселения» расходы составили 0,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0 %– выполнение подпрограммы считается неэффективно.

В рамках основного мероприятия " Создание единой системы профилактики с целью максимального устранения потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Хохловского сельского поселения" не исполнены следующие мероприятия:

1) обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта;

2) организация и проведение конкурсных программ по пропаганде здорового образа жизни среди населения;

3) уничтожение дикорастущей конопли;

4) организация и проведение тематических, спортивных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Хохловском сельском поселении» расходы составили 20 100,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы считается эффективным.

В рамках основного мероприятия " Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Хохловского сельского поселения от террористических и экстремистских актов " исполнены следующие мероприятия:

1) организация работы по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи, склонных к совершению правонарушений;

2) организация и проведение конкурсных программ среди молодежных общественных организаций по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 6 727 257,39 рубль или 92,7 процента от планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 92,7 процента, что соответствует критерию неэффективного выполнения (менее 100 процентов). По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об не исполнении поставленных перед Администрацией Хохловского сельского поселения на 2022 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Хохловского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы « Социально-экономическое развитие Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области» за 2022 год использованы неэффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_