Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Хохловского сельского поселения

от «00» февраля 2025 г. № 00

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

"Социально-экономическое развитие Хохловского сельского поселения

Саргатского муниципального района Омской области"

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение <\*> | Примечание  (причины   отклонения) <\*\*> |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Хохловском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Сохранение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Хохловского сельском поселении на уровне 27,57 баллов | балл | 30 | 27,57 | 2,43 |  |
| 2 | Обеспечение доли объектов недвижимости, находящихся в собственности Хохловского сельского поселения, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технический и межевые планы до 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 3 | Уровень роста неналоговых доходов Хохловского сельского поселения | процент | 100,0 | 100,00 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хохловского сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Довести уровень обеспеченности объектов приборами учета потребления энергетических ресурсов до 100 процентов | процент | 100 | 0 | -100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Хохловского сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Обеспечение население Хохловского сельского поселения чистой питьевой водой в достаточном количестве (количество станций по очистке воды) | единица | 100 | 100 | 0 |  |
| 2 | Благоустройство территории Хохловского сельского поселения (увеличение зелёных зон, зон отдыха, улучшение экологической обстановки территории, приобретение контейнеров для сбора ТКО) | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие транспортной системы в Хохловского сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог Хохловского сельского поселения | процент | 100 | 88,69 | 11,31 |  |
| 2 | Установка, замена и обслуживание приборов освещения на улично-дорожной сети Хохловского сельского поселения | процент | 100,0 | 100 | 0 |  |
| 3 | Приобретение и установка технических средств регулирования дорожного движения | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Хохловском сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Охват населения системой оповещения на уровне 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 6. Подпрограмма «Профилактика наркомании на территории Хохловского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Охват профилактическими мероприятиями подростков учебных заведений, расположенных на территории Хохловского сельского поселения на уровне 100 процентов | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| 7. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Хохловском сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Хохловского сельского поселения от террористических и экстремистских актов | процент | 100,0 | 100 | 0 |  |